MINI PROJECT MOTOGO

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT 1

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Họ và tên | Phạm Văn Thái |
| Lớp | CNTT4 |
| Môn học | Agile / Scrum |
| Bảng Trello công khai |  |

Phạm vi sản phẩm: nền tảng kết nối khách du lịch với cửa hàng cho thuê xe máy tự lái, triển khai thí điểm tại Vũng Tàu và Đà Nẵng.

Lưu ý về truy vết: do bản SRS đầy đủ chưa được đính kèm trong dữ liệu đầu vào, các mã FR/BR trong báo cáo này là bộ mã đề xuất để hoàn thiện bản nháp. Trước khi nộp, cần đối chiếu và thay bằng mã cùng nội dung chính xác trong SRS chính thức; không coi các mã đề xuất là mã đã xác nhận.

# HẠNG MỤC 1. PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

Nguyên tắc phân rã: Epic diễn đạt giá trị nghiệp vụ lớn, Feature diễn đạt nhóm khả năng tạo ra giá trị đó; không đặt Epic theo tên tầng kỹ thuật hoặc module code.

| Mã / Cấp độ | Tên | Giá trị nghiệp vụ / Phạm vi | FR bao phủ (mã đề xuất) |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 / Epic | Giúp khách tìm được xe phù hợp và đặt chuyến tự tin | Khách biết xe nào có thể thuê trong đúng khoảng thời gian và giảm nguy cơ mất xe khi hoàn tất đặt chỗ. | FR-01 đến FR-04 |
| FE-01 / Feature | Tìm xe theo địa điểm và thời gian | Cho phép lọc xe còn trống tại Vũng Tàu/Đà Nẵng theo thời gian thuê. | FR-01, FR-02 |
| FE-02 / Feature | Giữ chỗ trong thời gian thanh toán | Ngăn người khác đặt xe trong thời gian giữ chỗ có giới hạn. | FR-03, FR-04 |
| EP-02 / Epic | Giúp cửa hàng xác nhận đơn và quản lý xe không trùng lịch | Cửa hàng kiểm soát yêu cầu thuê và tránh cam kết cùng một xe cho nhiều khách ở các khoảng thời gian chồng lấn. | FR-05 đến FR-07 |
| FE-03 / Feature | Xử lý yêu cầu đặt xe | Nhân viên cửa hàng có thể xác nhận hoặc từ chối yêu cầu thuê. | FR-05 |
| FE-04 / Feature | Quản lý lịch khả dụng của xe | Cập nhật lịch xe và chặn lịch thuê chồng lấn. | FR-06, FR-07 |
| EP-03 / Epic | Tạo bằng chứng giao nhận minh bạch cho cả hai bên | Giảm tranh chấp về tình trạng xe và tạo hồ sơ có thể tra cứu sau chuyến đi. | FR-08 đến FR-10 |
| FE-05 / Feature | Lập biên bản giao nhận có ảnh | Hai bên xác nhận tình trạng xe và lưu ảnh tại thời điểm giao/nhận. | FR-08, FR-09 |
| FE-06 / Feature | Tra cứu hồ sơ giao nhận | Khách và cửa hàng xem lại biên bản thuộc đơn của mình. | FR-10 |

# HẠNG MỤC 2. DANH SÁCH USER STORY

Bộ mã truy vết đề xuất để dùng nhất quán trong bản nháp: FR-01 tìm xe theo địa điểm/thời gian; FR-02 lọc và xem thông tin xe; FR-03 tạo giữ chỗ; FR-04 tự hủy giữ chỗ hết hạn; FR-05 cửa hàng xác nhận/từ chối; FR-06 chặn lịch chồng lấn; FR-07 cập nhật khả dụng xe; FR-08 lập biên bản giao nhận; FR-09 đính kèm ảnh; FR-10 tra cứu biên bản. BR-01 địa điểm thí điểm; BR-02 giữ chỗ 30 phút; BR-03 không cho phép lịch thuê chồng lấn; BR-04 chỉ người dùng cửa hàng được phân quyền xử lý đơn của cửa hàng; BR-05 biên bản phải có ảnh tình trạng xe ở các thời điểm giao và nhận.

| Mã | Feature cha | User Story (không quá 2 dòng) | Truy vết | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | FE-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian để biết xe nào phù hợp với chuyến đi của mình. | FR-01, BR-01 | Must | 3 |
| US-02 | FE-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đã chọn để người khác không đặt mất trong lúc tôi hoàn tất thanh toán cọc. | FR-03, FR-04, BR-02 | Must | 5 |
| US-03 | FE-03 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu thuê để phản hồi rõ ràng cho khách. | FR-05, BR-04 | Must | 3 |
| US-04 | FE-04 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn hệ thống chặn lịch thuê chồng lấn để không cam kết một xe cho hai khách cùng thời gian. | FR-06, BR-03 | Must | 8 |
| US-05 | FE-01 | Là khách thuê, tôi muốn xem giá thuê và thông tin cơ bản của xe để chọn xe phù hợp ngân sách. | FR-02 | Should | 3 |
| US-06 | FE-04 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái khả dụng của xe để kết quả tìm kiếm phản ánh đúng tình hình thực tế. | FR-07, BR-04 | Should | 5 |
| US-07 | FE-05 | Là khách thuê, tôi muốn cùng cửa hàng lập biên bản giao xe để ghi nhận tình trạng xe lúc bàn giao. | FR-08, FR-09, BR-05 | Should | 5 |
| US-08 | FE-05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp và đính kèm ảnh khi nhận lại xe để có bằng chứng đối chiếu tình trạng xe. | FR-08, FR-09, BR-05 | Should | 3 |
| US-09 | FE-06 | Là khách thuê, tôi muốn xem lại biên bản giao nhận của đơn mình để đối chiếu khi có tranh chấp. | FR-10, BR-04 | Could | 3 |
| US-10 | FE-06 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn xem danh sách biên bản theo mã đơn để hỗ trợ xử lý khiếu nại. | FR-10, BR-04 | Won't | 2 |

Lưu ý: US-10 được xếp Won't cho phiên bản đầu tiên vì công cụ tra cứu phục vụ vận hành/khiếu nại có thể trì hoãn; ưu tiên trước cho luồng đặt xe cốt lõi và bằng chứng giao nhận trực tiếp. Đây không phải là tuyên bố tính năng nằm ngoài phạm vi SRS; cần xác nhận không trùng mục 6 – Ngoài phạm vi.

## Chi tiết 3 User Story có Acceptance Criteria

### US-01

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian để biết xe nào phù hợp với chuyến đi của mình. |
| Truy vết | FR-01, BR-01 (mã đề xuất) |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

### US-02

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-02 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đã chọn để người khác không đặt mất trong lúc tôi hoàn tất thanh toán cọc. |
| Truy vết | FR-03, FR-04, BR-02 (mã đề xuất) |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-04, AC-05, AC-06 |

### US-03

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-03 |
| User Story | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu thuê để phản hồi rõ ràng cho khách. |
| Truy vết | FR-05, BR-04 (mã đề xuất) |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-07, AC-08, AC-09 |

# HẠNG MỤC 3. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

| Story | I – Độc lập | N – Có thể thương lượng | V – Có giá trị | E – Ước lượng được | S – Nhỏ | T – Kiểm thử được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đạt – có thể phát triển riêng với luồng xác nhận đơn. | Đạt – bộ lọc nâng cao có thể thương lượng. | Đạt – giúp khách tìm xe phù hợp. | Đạt – truy vấn theo địa điểm/thời gian tương đối rõ. | Đạt – chỉ tập trung tìm xe cơ bản. | Đạt – kiểm tra kết quả theo dữ liệu mẫu. |
| US-02 bản trước | Chưa đạt – gộp giữ chỗ, thanh toán và hoàn tiền. | Chưa đạt – phạm vi quá nhiều quyết định cùng lúc. | Đạt – bảo vệ cơ hội thuê xe. | Chưa đạt – phụ thuộc nhiều luồng chưa rõ. | Chưa đạt – quá lớn cho một story. | Chưa đạt – chưa phân biệt trạng thái hết hạn/thành công. |
| US-02 bản sau | Đạt – tập trung vào giữ chỗ và hết hạn. | Đạt – thời hạn có thể xác nhận với PO. | Đạt – giảm nguy cơ mất xe trong lúc thanh toán. | Đạt – có trạng thái và thời hạn rõ. | Đạt – có thể hoàn thành trong 5 SP. | Đạt – kiểm thử được giữ chỗ, hết hạn và xe bị giữ. |

## Viết lại User Story US-02

Bản trước: “Là khách thuê, tôi muốn đặt xe, thanh toán cọc, nhận xác nhận, hủy đặt và được hoàn tiền nếu cần để hoàn tất toàn bộ giao dịch thuê xe.”

Bản sau: “Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đã chọn để người khác không đặt mất trong lúc tôi hoàn tất thanh toán cọc.”

Giải thích: bản sau tách riêng hành vi giữ chỗ khỏi thanh toán, hủy và hoàn tiền; thu hẹp phạm vi, làm rõ giá trị, giảm phụ thuộc và giúp kiểm thử trạng thái giữ chỗ/hết hạn độc lập hơn.

# HẠNG MỤC 4. ACCEPTANCE CRITERIA

## US-01 – Tìm xe theo địa điểm và thời gian

AC-01 (luồng chính): Given khách chọn Vũng Tàu hoặc Đà Nẵng và nhập khoảng thời gian thuê hợp lệ, When khách thực hiện tìm kiếm, Then hệ thống chỉ hiển thị xe có lịch khả dụng trong toàn bộ khoảng thời gian đã chọn.

AC-02 (ngoại lệ): Given khách nhập thời gian trả xe không sau thời gian nhận xe, When khách bấm tìm kiếm, Then hệ thống không thực hiện tìm kiếm và hiển thị thông báo yêu cầu sửa khoảng thời gian.

AC-03 (quy tắc BR-01): Given khách chọn địa điểm ngoài Vũng Tàu và Đà Nẵng trong giai đoạn thí điểm, When khách tìm xe, Then hệ thống thông báo hiện chỉ hỗ trợ hai địa điểm thí điểm.

## US-02 – Giữ chỗ xe

AC-04 (luồng chính, BR-02): Given xe còn trống trong khoảng thời gian khách chọn, When khách tạo yêu cầu giữ chỗ thành công, Then hệ thống tạo đơn chờ thanh toán và giữ xe trong 30 phút.

AC-05 (ngoại lệ, BR-02): Given đơn đang chờ thanh toán, When đã quá 30 phút mà chưa ghi nhận thanh toán cọc, Then hệ thống tự động hủy giữ chỗ và mở lại xe cho tìm kiếm.

AC-06 (ngoại lệ, BR-03): Given xe vừa được khách khác giữ chỗ cho khoảng thời gian bị chồng lấn, When khách hiện tại gửi yêu cầu giữ chỗ, Then hệ thống từ chối yêu cầu và không tạo giữ chỗ thứ hai.

## US-03 – Cửa hàng xác nhận hoặc từ chối đơn

AC-07 (luồng chính): Given nhân viên đã đăng nhập và có quyền xử lý đơn của cửa hàng mình, When nhân viên xác nhận yêu cầu hợp lệ, Then trạng thái đơn chuyển thành “Đã xác nhận” và khách nhận được thông báo.

AC-08 (ngoại lệ, BR-04): Given nhân viên không được phân quyền cho cửa hàng sở hữu đơn, When nhân viên cố xác nhận hoặc từ chối đơn đó, Then hệ thống từ chối thao tác và không thay đổi trạng thái đơn.

AC-09 (ngoại lệ): Given đơn đã bị hủy hoặc đã được xử lý trước đó, When nhân viên gửi lại thao tác xác nhận, Then hệ thống thông báo đơn không còn ở trạng thái cho phép xử lý.

Các AC sử dụng các quy tắc nghiệp vụ BR-01, BR-02, BR-03 và BR-04 trong bộ mã đề xuất. Sau khi nhận SRS gốc, cần thay mã và chỉnh nội dung nếu quy tắc chính thức khác.

# HẠNG MỤC 5. DEFINITION OF DONE

| STT | Điều kiện DoD có thể kiểm chứng | Câu hỏi kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code của story đã được ít nhất một thành viên khác review và không còn comment chặn chưa xử lý. | Có/Không |
| 2 | Tất cả unit test và integration test liên quan đến story đều chạy thành công trên nhánh tích hợp. | Có/Không |
| 3 | Các Acceptance Criteria của story đều có test case và toàn bộ test case đều đạt. | Có/Không |
| 4 | Không còn lỗi mức Critical hoặc High được xác nhận trong phạm vi story. | Có/Không |
| 5 | Tài liệu/API contract hoặc hướng dẫn sử dụng liên quan đã được cập nhật và bản build đã triển khai được trên môi trường kiểm thử. | Có/Không |

## DoD khác Acceptance Criteria như thế nào?

Acceptance Criteria (AC) là điều kiện nghiệp vụ riêng của từng User Story, xác định hành vi cụ thể nào được xem là đúng. Definition of Done (DoD) là tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho mọi story, tập trung vào mức hoàn thiện, kiểm thử, review và khả năng tích hợp.

Ví dụ: với US-02, AC-05 yêu cầu sau 30 phút chưa thanh toán thì hệ thống hủy giữ chỗ và mở lại xe. DoD-2 yêu cầu các unit/integration test liên quan phải chạy thành công. Một AC xác nhận hành vi nghiệp vụ; DoD xác nhận story đã đạt chuẩn hoàn thành chung.

# HẠNG MỤC 6. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

Thứ tự thẻ trong list Product Backlog của Trello cần giống thứ tự dưới đây. Tỷ lệ Must là 4/10 = 40%, không vượt quá 50%.

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | Lý do gắn với mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | Mục tiêu: khách tìm được xe còn trống đúng địa điểm/thời gian; nếu thiếu, khách không thể bắt đầu hành trình đặt thuê. |
| 2 | US-02 | Must | Mục tiêu: khách giữ được xe đã chọn trong lúc thanh toán; giảm nguy cơ mất cơ hội đặt xe. |
| 3 | US-03 | Must | Mục tiêu: cửa hàng phản hồi đơn rõ ràng để khách biết yêu cầu có được chấp nhận hay không. |
| 4 | US-04 | Must | Mục tiêu: không bán trùng lịch, bảo vệ độ tin cậy của dịch vụ và tránh trải nghiệm xấu. |
| 5 | US-05 | Should | Mục tiêu: giúp khách chọn xe phù hợp; thông tin giá hữu ích nhưng tìm kiếm khả dụng là ưu tiên cao hơn. |
| 6 | US-06 | Should | Mục tiêu: dữ liệu khả dụng sát thực tế, giảm trường hợp khách thấy xe nhưng cửa hàng không còn xe. |
| 7 | US-07 | Should | Mục tiêu: tạo bằng chứng khi giao xe; quan trọng để giảm tranh chấp nhưng có thể triển khai sau luồng đặt xe cốt lõi. |
| 8 | US-08 | Should | Mục tiêu: có bằng chứng tình trạng xe khi nhận lại; hỗ trợ đối chiếu trách nhiệm sau chuyến đi. |
| 9 | US-09 | Could | Mục tiêu: tăng minh bạch cho khách bằng khả năng tự tra cứu; có thể trì hoãn nếu hồ sơ đã được lưu an toàn. |
| 10 | US-10 | Won't | Mục tiêu: hỗ trợ vận hành xử lý khiếu nại; chưa làm trong MVP để tập trung vào tìm xe, giữ chỗ, xác nhận và bằng chứng giao nhận. Cần xác nhận không thuộc phạm vi loại trừ của SRS. |

## Giải trình ưu tiên

Must là những khả năng tạo nên luồng thuê xe tối thiểu và giảm rủi ro vận hành cốt lõi. Should giúp dữ liệu chính xác hơn và tăng khả năng xử lý tranh chấp nhưng có thể thực hiện sau. Could cải thiện trải nghiệm tra cứu. Won't là hạng mục chủ động không đưa vào MVP, không có nghĩa là bị loại vĩnh viễn khỏi sản phẩm.

# HẠNG MỤC 7. BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Story chuẩn: US-01 = 3 SP. Story này đại diện cho truy vấn tìm kiếm cơ bản theo địa điểm và khoảng thời gian, có logic lọc và kết quả hiển thị nhưng chưa xử lý giao dịch giữ chỗ.

| Story | SP | Căn cứ so sánh tương đối với US-01 = 3 SP |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Story chuẩn: tìm kiếm theo địa điểm/thời gian và trả danh sách khả dụng cơ bản. |
| US-02 | 5 | Phức tạp hơn US-01 vì cần tạo trạng thái giữ chỗ, quản lý thời hạn và mở lại xe khi hết hạn. |
| US-03 | 3 | Tương đương US-01 về độ lớn: thao tác trạng thái đơn và thông báo, với phân quyền cơ bản. |
| US-04 | 8 | Lớn hơn US-01 đáng kể vì phải kiểm tra các khoảng thời gian chồng lấn và xử lý đồng thời để tránh đặt trùng. |
| US-05 | 3 | Tương đương US-01: hiển thị thêm giá và thông tin xe, ít quy tắc giao dịch hơn US-02. |
| US-06 | 5 | Lớn hơn US-01 do cập nhật trạng thái khả dụng, đồng bộ kết quả tìm kiếm và kiểm tra quyền cửa hàng. |
| US-07 | 5 | Lớn hơn US-01 vì cần biên bản giao nhận, xác nhận hai bên và lưu ảnh tình trạng xe. |
| US-08 | 3 | Tương đương US-01 ở mức vừa: thao tác ghi nhận ảnh khi nhận xe, tái sử dụng cấu trúc biên bản. |
| US-09 | 3 | Tương đương US-01: tra cứu biên bản theo đơn và kiểm tra quyền sở hữu. |
| US-10 | 2 | Nhỏ hơn US-01 nếu chỉ là màn hình tra cứu theo mã đơn trên dữ liệu biên bản đã có; vẫn cần phân quyền. |

Không có story nào vượt 13 SP trong bản ước lượng này nên chưa cần tách theo ngưỡng bắt buộc. US-04 có 8 SP, cần được làm rõ các tình huống thời gian giao nhau trước khi đưa vào Sprint.

Lưu ý: Story Point là ước lượng tương đối về độ phức tạp, khối lượng công việc và bất định; không quy đổi trực tiếp thành giờ. Giờ trong bảng task bên dưới dùng để lập capacity, không phải quy đổi SP sang giờ.

# HẠNG MỤC 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

## 8.1. Sprint Goal

Giúp khách du lịch tại Vũng Tàu và Đà Nẵng tìm được xe còn trống, giữ được xe đã chọn và nhận phản hồi xác nhận từ cửa hàng để bắt đầu hành trình thuê xe một cách đáng tin cậy.

## 8.2. Giả định kế hoạch

| Thông số | Giả định |
| --- | --- |
| Độ dài Sprint | 10 ngày làm việc |
| Thành viên | 4 người phát triển trong Scrum Team thu nhỏ; phân vai minh họa, có thể thay bằng tên thật |
| Velocity giả định | 13 SP |
| Story được chọn | US-01 (3 SP), US-02 (5 SP), US-03 (3 SP) |
| Tổng Sprint Backlog | 11 SP ≤ 13 SP |
| Lý do chưa chọn US-04 | 8 SP và có rủi ro xử lý đồng thời/lịch chồng lấn; ưu tiên hoàn thành luồng tìm kiếm–giữ chỗ–phản hồi đơn trước, đồng thời làm rõ quy tắc lịch. |

## 8.3. Sprint 1 Backlog

| Thứ tự | Story | SP | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 – Tìm xe theo địa điểm và thời gian | 3 | Khách tra cứu được xe khả dụng ở hai địa điểm thí điểm. |
| 2 | US-02 – Giữ chỗ xe | 5 | Đơn giữ chỗ được tạo; xe không bị giữ trùng trong thời hạn; hết hạn thì được mở lại. |
| 3 | US-03 – Cửa hàng xác nhận/từ chối đơn | 3 | Nhân viên có quyền xử lý đơn và khách nhận kết quả. |
|  | Tổng | 11 | Trong giới hạn velocity giả định 13 SP. |

## 8.4. Phân rã task cho US-02

| Task | Nội dung công việc | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| T1 | Làm rõ trạng thái đơn, thời hạn giữ chỗ và quy tắc BR-02 với PO. | 2 |
| T2 | Thiết kế dữ liệu giữ chỗ và trạng thái đơn. | 3 |
| T3 | Xây dựng luồng tạo giữ chỗ và kiểm tra xe còn khả dụng. | 4 |
| T4 | Xây dựng xử lý hết hạn và mở lại xe. | 3 |
| T5 | Viết unit/integration test cho giữ chỗ, hết hạn và xung đột. | 4 |
| T6 | Review, sửa lỗi, cập nhật tài liệu và kiểm thử trên môi trường tích hợp. | 2 |
|  | Tổng | 18 |

## 8.5. Capacity cá nhân

Giả định mỗi thành viên dành 4 giờ làm việc tập trung mỗi ngày cho Sprint sau khi trừ các lớp học/công việc khác; Sprint có 10 ngày. Trừ tiếp 20% dự phòng cho họp, hỗ trợ, gián đoạn và bất định.

| Thành viên / vai trò minh họa | Giờ/ngày | Số ngày | Giờ gộp | Dự phòng 20% | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 – Developer | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| TV2 – Developer | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| TV3 – Developer/QA | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| TV4 – Developer/QA | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 |
| Tổng | 16 | 10 | 160 | 32 | 128 giờ |

Công thức: capacity cá nhân = giờ thực tế/ngày × số ngày Sprint × (1 − tỷ lệ dự phòng). Ví dụ: 4 × 10 × (1 − 0,20) = 32 giờ/người. Capacity tổng là 128 giờ; đây là giả định để minh họa, cần thay bằng lịch thực tế của nhóm.

## 8.6. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Tác động | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Quy tắc giữ chỗ 30 phút chưa được xác nhận trong SRS | Sai logic hết hạn hoặc sai AC. | PO xác nhận BR-02 trước khi hoàn thiện story; nếu SRS quy định khác thì sửa AC. |
| Hai khách cùng gửi yêu cầu giữ một xe gần như đồng thời | Có thể tạo giữ chỗ trùng. | Developer kiểm tra tính nguyên tử của thao tác giữ chỗ và bổ sung test cạnh tranh. |
| Cửa hàng chưa phản hồi đơn | Khách không biết trạng thái đặt xe. | Đưa trạng thái và thông báo vào US-03; các quy tắc thời hạn phản hồi cần được PO xác nhận. |

# PHỤ LỤC A. NHẬT KÝ VAI TRÒ

| Quyết định | Vai đưa ra | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Đưa tìm kiếm, giữ chỗ và phản hồi xác nhận vào Sprint 1; tổng 11 SP. | Product Owner phối hợp Development Team | Đây là luồng tối thiểu giúp khách đi từ tìm xe đến nhận phản hồi; tổng SP không vượt velocity giả định 13. |
| Tạm xếp tra cứu vận hành US-10 vào Won't của MVP. | Product Owner | Ưu tiên nguồn lực cho luồng thuê cốt lõi; cần xác nhận không thuộc mục 6 – Ngoài phạm vi của SRS. |
| Dành 20% capacity làm dự phòng và yêu cầu test tình huống giữ chỗ hết hạn/xung đột. | Scrum Master phối hợp Development Team | Giảm rủi ro gián đoạn và rủi ro đặt trùng xe; giúp capacity phản ánh thời gian làm việc thực tế hơn. |

# PHỤ LỤC B. CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| Câu hỏi gửi khách hàng | Giả định thay thế nếu chưa có câu trả lời | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| Trong giai đoạn thí điểm, hệ thống chỉ phục vụ Vũng Tàu và Đà Nẵng phải không? | Giả định có; tìm kiếm ngoài hai địa điểm sẽ hiển thị thông báo chưa hỗ trợ. | Nếu có thêm địa điểm, BR-01, bộ lọc tìm kiếm, dữ liệu cửa hàng và kế hoạch kiểm thử phải mở rộng. |
| Thời gian giữ chỗ là 30 phút và xe tự mở lại khi hết hạn nếu chưa thanh toán cọc phải không? | Giả định có, dùng 30 phút cho bản nháp và AC-04/AC-05. | Nếu thời hạn khác hoặc không tự hủy, phải sửa FR/BR, bộ đếm thời gian, trạng thái đơn và test hết hạn. |